##### Комплекс  «Остров отдыха» (краевой конкурс)

##### 1. Информация о Заявителе (не обязательно для заполнения на краткосрочный (малый) грант)

1.1. Информация об организации-Заявителе

Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки социально значимых проектов «Партнер» является общественной некоммерческой организацией. Фонд  создан в апреле 2004года. Основная цель Фонда - поддержка проектов, направленных на осуществление кадровой, молодежной политики, продвижение начинаний, направленных на решение актуальных и значимых проблем экономической, социальной и духовной сфер жизни Балахтинского сообщества.

1.2. Информация о деятельности организации-Заявителя

В настоящее время общественный фонд Балахтинского района поддержки социально значимых проектов «Партнер» активно привлекает волонтеров для решения общественно значимых проблем на уровне района. Налажены связи с администрацией района, общественными организациями, руководителями хозяйствующих субъектов и бизнес-структур. В течение последних трех лет фонд привлек на территорию района более 6 миллионов грантовых средств, в том числе – через счет фонда 1,5 млн руб., около 5 млн. руб. привлечено проектными командами в результате методической и организационной поддержки активистов фонда. Ежегодно наши активисты оказывают консультационные услуги проектным комендам в размере  не менее 100 часов. Все проекты, поддержанные фондом и реализованные в последние 3 года, продолжают реализовываться до настоящего времени. Особенное значение для района имели проекты: «Фестиваль национальных культур» (размещен в сборнике краевой грантовой программы в разделе «История успеха»), «Мониторинг муниципальных целевых программ», «Одиноким – поддержку и заботу», «Мы за здоровый образ жизни!» и другие.

##### 2. Информация об Исполнителях

Детская общественная организация «Радуга» основана в 2004 году. Приоритетным направлением работы является волонтерское движение.  У инициативной группы проекта есть позитивный опыт участия в проектных конкурса:  победители конкурса «100 классных проектов»,  призеры районных этапов краевых конкурсов социальных проектов.

Руководитель инициативной группы Шестиренникова Светлана Николаевна -  была разработчиком ряда проектов, поддержанных на районном,  краевом и федеральном уровне. В течении ряда лет у школьной общественной организации налажены партнерские отношения с ГИБДД, районной детской общественной организацией, поселковой  и районной администрациями.

Проблема

Свободное время жителям микрорайона, как молодежи, так и детям  провести негде, так как на территории микрорайона нет ни одного культурного центра, отсутствуют детские, спортивные площадки. Центр внешкольной работы «Ровесник», дом культуры, ДЮСШ находятся в 5 км от микрорайона. 90% молодежи и детей не могут себе позволить еженедельно посещать эти центры, так как материально не обеспечены, денег на проезд нет. В микрорайоне, как и во всем поселке остро стоит проблема безработицы. 15 % молодых семей не имеют образования.  Очередь  в детские сады составляет 90 человек. В поселке Балахта проживает 7128  человек. В микрорайоне -  около 3000 человек.  50% жителей микрорайона составляют семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Район считается неблагополучным,  так как большой процент составляют безработные.

На учете в ПДН состоит  5 человек

В социально-опасном положении – 9 детей

Неблагополучных семей  - 30

Малообеспеченных – 90% от общего числа семей

За 2009-2010 гг пострадало в ДТП 13 детей, 1 случай со смертельным исходом.

Отсутствие инфраструктуры в микрорайоне приводит к безделью в свободное время. Нет мест для отдыха и занятий спортом. Родители мало проводят время с детьми,  и как показало анкетирование,  87% родителей вообще не занимаются спортом.  Подрастающее поколение будут такими, как родители и берет пример с них. Отсутствие детских площадок приводит к тому, что дети предоставлены сами  себе и улице. Нужно место, куда можно прийти молодой семье с ребенком погулять, а  подросткам -  для занятий спортом. Для территории нашего микрорайона актуально создание места для занятий массовым спортом и культурным отдыхом. В микрорайоне дороги не регулируются, отсутствуют  тротуары, что приводит к ДТП  с участием детей. Создание площадки для изучения ПДД снизит дорожно-транспортные происшествия с участием детей и повысит ответственность родителей. В связи с выше изложенным мы считаем очень важным создание комплекса на территории школы, где круглогодично могли бы проводить свободное время не только дети, но и жители  микрорайона.

Цель: Создание мини комплекса для организованного досуга, занятий спортом и площадки для профилактики ПДД.

Задачи:

- Поиск партнеров и единомышленников.

- Создание спортивной площадки, уголка отдыха и минигородка по правилам дорожного движения в микрорайоне.

- Презентация и запуск спортивной площадки и минигородка

Партнёры:

- администрация школы

- ГИБДД

- родители

- Районная и поселковая администрации

- Редакция газеты

- Балахтинский телеканал

Целевая группа – молодые семьи не менее 10, дети и молодежь – не менее 100, проживающие на территории микрорайона «Кулички». Наш проект открыт для всех желающих.

Ресурсы: человеческий ресурс (рабочие, инструктор по туризму, учитель физкультуры, сотрудник ГИБДД, волонтеры – 20 человек); школьный двор, спортивный инвентарь (обручи -20 штук, скакалки – 50 штук, лыжи – 30 пар, мячи волейбольные – 3 штуки, мячи баскетбольные – 3 штуки, ворота футбольные без сетки – 2, волейбольная площадка – 1, детская площадка (качели -2, горка – 2, песочница - 1)

Ограничения

| № | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слабая активность жителей микрорайона | Проведение акции, соревнование среди учащихся школы и молодежи микрорайона, сход граждан микрорайона |
| 2 | Приобретение расходного материала (повышение цен) | Помощь спонсоров |

Этапы реализации.

1. Договорные отношения (заключить договорные отношения с администрацией школы,  ч\п Трофимовым В.М., ГИБДД, поселковой и районной администрацией, редакцией районной  газеты, Балахтинским телеканалом,  родителями, инициативной молодежью микрорайона (студенты)

2.Запуск и проведение конкурса среди  жителей  микрорайона  на лучший проект плана комплекса  «Остров отдыха».

Данный конкурс предполагается провести через средства массовой информации.

2.1. Разработка положения  конкурса

2.2. Проведение конкурса среди учащихся БСОШ №2 и  жителей микрорайона.

2.3. Подведение итогов конкурса в СМИ.

3.  Приобретение  материалов.

4. Создание  комплекса:

- построить  беседку

- сделать клумбы

- посадить цветы

- оформить автогородок

- построить спортивную площадку.

5. Проведение фотокросса  для презентации.

6. Провести презентацию комплекса

3.План выполнения проекта.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат мероприятия | Срок предоставления отчета | Отметка о выполнении. Ссылка на источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров | февраль | Шестиренникова С.Н. | Договора гарантийные письма | 20 февраля | На сайте школы |
| 2. | Запуск и проведение конкурса | февраль | Дрянных Е.В., Кожуховская Н.П. | Итог конкурса | 15 февраля | Эскиз комплекса На сайте школы |
| 3. | Приобретение материалов | Март апрель | Шестиренникова С.Н. Зоц Л.И. | Приобретенные материалы | 30 апреля | Копии чеков, сайт школы |
| 4. | Создание комплекса: 1.строительство беседки, баскетбольной площадки, разбивка клумб 2. посадка цветов, саженцев 3. создание автогородка 4. Проведение фотокросса | Май Май, начало июня Май 30 мая | Шестиренникова С.Н.Зоц Л.И. Дрянных Е.В. Кожуховская Н. П. Шестиренникова С.Н. | беседка, клумбы, баскетбольная площадка Саженцы и цветы автогородок Фотографии | 30 мая 30 мая, 10 июня 30 мая 30 мая | На сайте школы На сайте школы На сайте школы На сайте школы |
| 5 | Презентация комплекса | 1 июня | Шестиренникова С.Н. | Открытие комплекса, детскийпраздник | 1 июня | Видеофильм, на сайте школы |

4. Ожидаемый результат.

Результатом проекта для жителей микрорайона станет место для организованного отдыха и занятий спортом, автогородок станет  площадкой для приобретения  практических навыков не только учащимися школы, но и для детей  школы№1 и д\садов поселка.

5.Оценка эффективности проекта:

- Приобщение жителей микрорайона к ЗОЖ через спортивные мероприятия.

- Организованное место для прогулок детям дошкольного и младшего школьного возраста в свободное время.

- Отработка практических навыков учащимися по ПДД.

- Занятость молодежи микрорайона в вечернее время.

Дальнейшее развитие проекта:

В результате строительства спортивной площадки на территории школы, автогородка  будут организованы ежегодные мероприятия с участием жителей микрорайона и школьников района.

В дальнейшем развитии проекта поможет отдел молодежной политики в Балахтинском районе (помощь призами, медалями, грамотами, кубками

Описание отдельных мероприятий

| Мероприятие | Кол-во участников | Дата проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Презентация комплекса Молодецкие игры | 300-400 человек | 1.06.11 | Школьный двор |
| Турнир по волейболу, баскетболу | 40-50 человек молодежь микрорайона, 20 старшеклассников школы | 26.06.11 | Школьный двор (спортивная площадка) |
| «Папа, мама, я – спортивная семья» | 100 человек | 16.06.11 | Школьный двор |
| День Здоровья | До 500 человек | 28.08.11 | Школьный двор, микрорайон «Кулички» |
| Кубок района по волейболу (молодежь микрорайона, команды старшеклассников школ района) | До 100 человек | Сентябрь (в зависимости от погоды) | Школьный двор, волейбольная площадка |
| Туристический слет (спортивное ориентирование) | До 15 молодых семей района, учащиеся школы | Октябрь | Микрорайон «Кулички» |
| Праздник для малышей «Веселый светофор» | До 100 человек | Июнь, сентябрь | Школьный двор, автогородок |

###### 6. Бюджет проекта

##### 5.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы) и гонорары (не более 15% от запрашиваемой суммы) (включая налоги) | - 5702,00 | - 41689,00 | - 47391,00 |
| - Командировочные и транспортные расходы | - 5000,00 | - 6000,00 | - 11000,00 |
| - Приобретение оборудования (не более 30% от запрашиваемой суммы) | - 27000,00 |  | - 27000,00 |
| - Аренда помещений и оборудования |  |  |  |
| - Издательские расходы |  |  |  |
| - Оплата услуг сторонних организаций |  |  |  |
| - Расходы на связь |  |  |  |
| - Расходные материалы | - 120500,00 | - 50000,00 | - 125500,00 |
| - Банковские расходы |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - ИТОГО: | - 158202,00 | - 52689,00 | - 210891,00 |

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Руководитель проекта | - 4000,00 | - 70 | - 2800,00 | - 4 |  | - 11200,00 | - 11200,00 |
| - Заместитель директора по АХЧ | - 3000,00 | - 100 | - 3000,00 | - 2 |  | - 6000,00 | - 6000,00 |
| - Бухгалтер | - 7250,00 | - 10 | - 725,00 | - 6 | - 4350,00 |  | - 4350,00 |
| - Инструктор по туризму | - 6000,00 | - 10 | - 600,00 | - 1 |  | - 600,00 | - 600,00 |
| - Инспектор ГИБДД | - 5000,00 | - 10 | - 500,00 | - 1 |  | - 500,00 | - 500,00 |
| - Физрук | - 7000,00 | - 30 | - 2100,00 | - 3 |  | - 6300,00 | - 6300,00 |
| - Заместитель директора по ВР | - 6000,00 | - 30 | - 1800,00 | - 4 |  | - 7200,00 | - 7200,00 |
| - Всего: |  |  |  |  | - 4350,00 | - 31800,00 | - 36150,00 |
| - Выплаты во внебюджетные фонды 31.1% |  |  |  |  | - 1352,00 | - 9889,00 | - 11242,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5702,00 | 41689,00 | 47392,00 |

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль ГАЗ - 53 | 5000,00 |  | 5000,00 |
| Автомобиль КАМАЗ |  | 6000,00 | 6000,00 |
| Итого: | 5000,00 | 6000,00 | 11000,00 |

В. Оборудование  (не более 30% от запрашиваемой суммы):

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Светофор транспортный (3 сигнала) с пешеходным переходом (стойка, основание) с магнитными элементами. | 7000,00 |  |  |
| Комплект дорожных знаков №2 | 6000,00 |  |  |
| Мячи футбольные | 2000,00 |  |  |
| Мячи баскетбольные | 2000,00 |  |  |
| Кольца баскетбольные | 3000,00 |  |  |
| Сетка волейбольная | 2000,00 |  |  |
| Сетка на футбольные ворота | 5000,00 |  |  |
| Итого: | 27000,00 |  | 27000,00 |

Е.  Расходные материалы:

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиломатериалы: Тес обрезной Брус Плаха обрезная | 8000,00 25000,00 37000,00 |  |  |
| Гвозди | 2000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| Краска Пропитка | 8000,00 5000,00 |  |  |
| Семена цветов | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| Саженцы | 5000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
| Кисти малярные | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| Канцелярские товары | 1500,00 | 1000,00 | 2500,00 |
| Шифер Проф.лист | 3000,00 20000,00 |  |  |
| Цемент | 4500 |  |  |
| Итого | 120500,00 | 5000,00 | 125500,00 |

Полная стоимость проекта:	210891,00

Вклад из других источников: 52689,00

Запрашиваемая сумма: 158202,00

Комментарии к  бюджету:

В основном все деньги пойдут на строительство спортивной площадки на территории школы, приобретение спортивного инвентаря, строительство беседки для отдыха молодых мам и их детей. На организацию автогородка уйдет незначительная сумма.  На призы во время проведения массовых мероприятий деньги имеются (школьные, помощь районной и поселковой администраций, ч\предпринематели, ГИБДД)