Школьный конкурс  социальных проектов.

Проекты – победители :

МОУ Балахтинская средняя общеобразовательная школа №2

Проект

« Город Светофорск»

Номинации

Авторы проекта: учащиеся 4 класса:

Анисимова София,

Аликина Виктория,

Руководители проекта: Строгова Т.С.,

Кожуховская Н.П.

Сроки реализации проекта: декабрь 2010-

май 2011

п.Балахта, 2010г.

1.Актуальность.

Мы считаем, что выбранная нами тема актуальна, так как школа находится возле дороги с пересечением двух дорог. Выход детей из школы выходит прямо на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Мало кто из учащихся начальной школы(7-12 лет) контролирует ситуацию слева и справа поворотом головы. По привычке идут из школы по проезжей части дороги, из-за отсутствия тротуара, со  всевозможными нарушениями, дети не имеют навыков дорожного движения, в семье не дают этих навыков. Это очень часто является причиной дорожно-транспортных происшествий, результатом которой является детский травматизм и гибель детей.

Приведём статистику этого.355 ДТП с участием детей произошло в Красноярском крае за семь месяцев 2010 года. В них погибло 25 и ранено 372 ребенка. Такие цифры привела руководитель отдела пропаганды ГИБДД УВД Красноярского края Ольга ПАНЧЕНКО.

Забота о своей безопасности может появиться только в результате ежедневной кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным систематическим повторением и действиями на территории городка.

Цель: Создание детского городка для обучения ПДД на территории школы.

Задачи: -организовать деятельность по поиску спонсоров и партнёров для создания городка ПДД;

-строительство городка;

-организовать занятия детей  не территории  городка.

2.Партнёры:

-администрация школы (обеспечение материалами: набором дорожных знаков, красками, кистями);

-ГИБДД( проектирование городка, разметка, правильная расстановка дорожных знаков);

- родители ( оказание помощи в строительстве городка)

3.План выполнения проекта.

| №п/п | Мероприятия по проекту | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Написание проекта | Ноябрь-декабрь 2010 | Инициативная группа |
| 2 | Защита проекта | Декабрь 2010 | Инициативная группа |
| 3 | Поиск партнёров | Январь-февраль 2011 | Инициативная группа |
| 4 | Составление проекта городка | Март 2011 | Инициативная группа ГИБДД |
| 5 | Ресурсы | Март2011 | Администрация школы, родители |
| 6 | Строительство городка | Апрель-май 2011 | Родители, инициативная группа, ГИБДД |
| 7 | Обучение детей ПДД на территории городок | Май 2011 | Инициативная группа, ГИБДД |

4. Ожидаемый результат.

Выработке положительной привычки поведения детей на проезжей части поможет детский городок «Светофорск», в котором  будет сделан минимум дорожных разметок, символов, атрибутов. Занятия по ПДД  в городке будут проходить не только для учащихся младшего школьного возраста МОУ БСОШ №2, но и для детей  д/с «Тополёк» №3, находящегося недалеко от школы.

5.Ресурсы:

-набор знаков дорожного движения;

-краска( эмаль белого цвета);

-кисти.

6.Оценка эффективности проекта:

-написать статью в газету;

-охват детей не только начальной школы, но и детей дошкольного возраста.

7.Бюджет.

| №п/п | Наименование | Цена | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенды | 4200 | 1 | 4200 |
| 2 | Эмаль белого цвета (3 кг) | 270 | 1 | 270 |
| 3 | Кисти | 45 | 6 | 270 |
| 4 | Светофор транспортный (3 сигнала) с пешеходным переходом (стойка, основание) с магнитными элементами. | 6468 | 1 | 6468 |
| 5 | Комплект дорожных знаков №2 | 5432 | 1 | 5432 |

Всего: